## Test Scenario
Columna1 | Columna2
ID | Test Scenario
TS-001 | Validar consulta de usuario mediante GET
TS-002 | Validar creación de usuario mediante POST
TS-003 | Validar actualización de usuario mediante PUT
TS-004 | Validar eliminación de usuario mediante DELETE
TS-005 | Validar formato JSON y códigos HTTP

## Test Case
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15
ID | Modulo | Escenario Relacinado | Titulo | Precondición | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Prioridad | Ejecución 1 | Fecha Ejec 1 | Bug ID | Retesting | Estado final | Comentario
TC-001 | GET | TS-001 - Validar consulta de usuario mediante GET | Validar consulta de usuario mediante GET | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método GET. 3.Ingresar la URL: https://postman-echo.com/get?user=yaninna 4.Presionar Send. | La API debe responder con código HTTP 200. La respuesta debe mostrarse en formato JSON. Debe visualizarse el parámetro enviado. | La API SI respondio con el codigo HTTP 200. Tambien respondio correctamente con el formato JSON. Y tambien se visualizo el parametro enviado. | Alta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-002 | GET | TS-001 - Validar consulta de usuario mediante GET | Validar consulta de usuario con parámetros | Postman instalado. Endpoint disponible | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método GET. 3.Ingresar la URL: https://postman-echo.com/get?user=Juan 4.Presionar Send. 5.Revisar el cuerpo de la respuesta. | La respuesta debe contener el parámetro: user = yaninna | El parámetro 'user: yaninna' se visualizó correctamente en el cuerpo de la respuesta. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-003 | GET | TS-001 - Validar consulta de usuario mediante GET | Validar respuesta JSON en consulta GET | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Ejecutar la solicitud GET. 3.Revisar el formato de la respuesta. | La respuesta debe presentarse en formato JSON válido. La estructura JSON debe visualizarse correctamente. | La respuesta se mostró en formato JSON y la estructura se vio correctamente. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-004 | POST | TS-002 - Validar creación de usuario mediante POST | Validar creación de usuario con datos válidos | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método POST. 3.Ingresar URL: https://postman-echo.com/post 4.En Body → Raw → JSON ingresar: { "name": "yaninna", "email": "yaninna@test.com" } 5.Presionar Send. | La API debe responder con código HTTP 200. Los datos enviados deben aparecer en la respuesta. | La API respondió con el código 200 y los datos que enviamos aparecieron exactamente en la respuesta. | ALta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-005 | POST | TS-002 - Validar creación de usuario mediante POST | Validar creación de usuario con campos vacíos | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar POST. 3.Ingresar URL: https://postman-echo.com/post 4.Enviar: { "name": "", "email": "" } 5.Presionar Send. | La API debe procesar la solicitud. La respuesta debe mostrar los datos enviados. No debe generarse error técnico. | La API procesó la solicitud, la respuesta mostró los datos vacíos que enviamos y no dio ningún error | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-006 | POST | TS-002 - Validar creación de usuario mediante POST | Validar respuesta JSON en creación de usuario | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Ejecutar la solicitud POST. 2.Revisar el cuerpo de la respuesta. | La respuesta debe presentarse en formato JSON válido. La estructura JSON debe visualizarse correctamente. | La respuesta se mostró en formato JSON y la estructura de los datos se vio correctamente. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-007 | PUT | TS-003 - Validar actualización de usuario mediante PUT | Validar modificación de datos del usuario | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método PUT. 3.Ingresar URL: https://postman-echo.com/put 4.Enviar: { "name": "yaninna Actualizado" } 5.Presionar Send. | La API debe responder con código HTTP 200. Los datos enviados deben aparecer en la respuesta. | a API respondió con el código 200 y los datos actualizados aparecieron en la respuesta. | Alta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-008 | PUT | TS-003 - Validar actualización de usuario mediante PUT | Validar modificación de datos del usuario | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método PUT. 3.Enviar: { "name": "yaninna Modificado", "email": "nuevo@test.com" } 4.Presionar Send. | La respuesta debe reflejar los nuevos datos enviados. La información modificada debe visualizarse correctamente. | La respuesta reflejó los nuevos datos enviados y la información modificada se visualizó correctamente. | Media | PASS | 2026-07-21 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-009 | PUT | TS-003 - Validar actualización de usuario mediante PUT | alidar formato JSON en respuesta PUT | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Ejecutar la solicitud PUT. 2.Revisar el cuerpo de la respuesta. | La respuesta debe presentarse en formato JSON válido. La estructura JSON debe visualizarse correctamente. | La respuesta se mostró en formato JSON y la estructura de los datos se vio correctamente. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-010 | DELETE | TS-004 - Validar eliminación de usuario mediante DELETE | Validar eliminación de usuario | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Abrir Postman. 2.Seleccionar método DELETE. 3.Ingresar URL: https://postman-echo.com/delete 4.Presionar Send. | La API debe responder correctamente. Debe retornar código HTTP 200. La respuesta debe visualizarse en formato JSON. | La API respondió correctamente con el código 200 y la respuesta se visualizó en formato JSON. | Alta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-011 | DELETE | TS-004 - Validar eliminación de usuario mediante DELETE | Validar código HTTP en eliminación de usuario | Postman instalado. Endpoint disponible. | 1.Ejecutar la solicitud DELETE. 2.Revisar el código de respuesta. | La API debe retornar código HTTP 200. | La API retornó exitosamente el código HTTP 200 en la solicitud DELETE. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-012 | API | TS-005 - Validar formato JSON y códigos HTTP | Validar código HTTP 200 en solicitudes exitosas | Requests configuradas correctamente. | 1.Ejecutar GET. 2.Ejecutar POST. 3.Ejecutar PUT. 4.Ejecutar DELETE. 5.Verificar los códigos de respuesta. | Todas las solicitudes deben retornar HTTP 200. | Todas las solicitudes (GET, POST, PUT y DELETE) retornaron exitosamente el código HTTP 200. | Alta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-013 | API | TS-005 - Validar formato JSON y códigos HTTP | Validar tiempo de respuesta menor a 1000 ms | Requests configuradas correctamente. | 1.Ejecutar cada solicitud. 2.Revisar el tiempo de respuesta. | El tiempo de respuesta debe ser menor a 1000 ms. | El tiempo de respuesta de las solicitudes fue menor a 1000 ms. | Media | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-014 | API | TS-005 - Validar formato JSON y códigos HTTP | Validar formato JSON de la respuesta | Requests configuradas correctamente. | 1.Ejecutar GET. 2.Ejecutar POST. 3.Ejecutar PUT. 4.Ejecutar DELETE. 5.Revisar el cuerpo de las respuestas. | Todas las respuestas deben mostrarse en formato JSON válido. | Todas las respuestas obtenidas de los métodos GET, POST, PUT y DELETE se mostraron correctamente en formato JSON válido. | Alta | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.
TC-015 | API | TS-005 - Validar formato JSON y códigos HTTP | Validar presencia de headers en la respuesta | Requests configuradas correctamente. | 1.Ejecutar cualquier solicitud. 2.Abrir la pestaña Headers de la respuesta. | La respuesta debe contener headers HTTP. | La respuesta contuvo y mostró correctamente los headers HTTP en la pestaña correspondiente. | Baja | PASS | 2026-07-19 | N/A | N/A | PASS | Sin indencias.